## Plan1
Acompanhamento Geral
Data | Tarefa | Responsável | Em andamento | Finalizada
2013-03-19 | Fluxo de Telas | Mariana e Cleyton |  | X
2013-03-25 | Layout Provisório do Aplicativo | Mariana e Cleyton |  | X
2013-03-28 | Entrega da Pesquisa Inicial | Louise e Ana |  | X
2013-04-01 | Pesquisa de projetos sociais | Louise e Ana |  | X
2013-04-04 | Atualização do documento | Louise e Ana |  | X
2013-04-08 | Pesquisa de projetos sociais | Louise e Ana |  | X
2013-04-08 | Layout Final | Cleyton |  | X
2013-04-11 | Estudo aplicação XML(Eclipse) | Thyago e Manoela |  | X
2013-04-11 | Estudo aplicação GPS(Eclipse) | Vitória e Felipe |  | X
2013-04-11 | Atualização do Cronograma interno1.2 | Maillon |  | X
2013-04-12 | Paleta Cromática | Mariana |  | X
2013-04-13 | Teste de Implementação PhoneGap (Jquery) | Vitória |  | X
2013-04-13 | Teste de Implementação Eclipse | Thyago |  | X
2013-04-13 | Tela Inicial | Cleyton |  | X
2013-04-13 | Top 5 | Matheus |  | X
2013-04-13 | Galeria de Imagens | Matheus |  | X
2013-04-13 | ícones | Cleyton e Matheus |  | X
2013-04-13 | Tela GPS | Cleyton |  | X
2013-04-14 | Textos | Mariana |  | X
2013-04-14 | Teste do Protótipo | Vitória e Manoela |  | X
2013-04-14 | Estudo GPS | Vitória e Felipe | x
2013-04-14 | Gps | Mariana |  | X
2013-04-15 | Pesquisa de projetos sociais | Louise e Ana |  | X
2013-04-17 | Tela Campanhas | Maillon |  | X
2013-04-17 | Atualização do Cronograma1.3 | Mariana |  | X
2013-04-17 | Redimencionamento das Telas | Cleyton e Matheus | x
2013-04-18 | Atualização do documento | Louise e Ana |  | X
2013-04-18 | Entrega do Protótipo Final (Eclipse) | Thyago |  | X
2013-04-18 | Entrega final Atas | Manoela |  | X
2013-04-18 | Entrega final Atas | Louise |  | X
2013-04-18 | Entrega final Atas | Maillon |  | X
2013-04-18 | Desenho de Produção | Cleyton |  | X
2013-04-18 | Documento de Acompanhamento | Mariana e Matheus |  | X
2013-04-21 | Tela Créditos | Matheus | x
2013-04-25 | Família Tipográfica | Mariana | x