## Planilha1
Acompanhamento
Data	Tarefa	Responsável	Em andamento	Finalizada
19/03/13	Fluxo de Telas	Mariana e Cleyton		X
25/03/13	Layout Provisório do Aplicativo	Mariana e Cleyton		X
08/04/13	Layout Final	Cleyton		X
11/04/13	Atualização do Cronograma interno1.2	Maillon		X
12/04/13	Paleta Cromática	Mariana		X
13/04/13	Tela Inicial	Cleyton		X
13/04/13	Top 5	Matheus		X
13/04/13	Galeria de Imagens	Matheus		X
13/04/13	ícones	Cleyton e Matheus		X
13/04/13	Tela GPS	Cleyton		X
14/04/13	Textos	Mariana		X
14/04/13	Gps	Mariana		X
17/04/13	Tela Campanhas	Maillon		X
17/04/13	Atualização do Cronograma1.3	Mariana		X
17/04/13	Redimencionamento das Telas	Cleyton e Matheus	x
18/04/13	Atas	Maillon		X
18/04/13	Desenho de Produção	Cleyton		X
18/04/13	Documento de Acompanhamento	Mariana e Matheus		X
25/04/13	Família Tipográfica	Mariana	x
21/04/13	Tela Créditos	Matheus	x